## iOS (9)
iOS(9)2016/06/6
模块 | 页面 | BUG | 优先级 | 负责人 | 状态 | bug提交人 | Start | Finish | 备注
通用 |  | 添加国家-提示没有 接口 | 严重级缺陷 |  | Track | 赵慧娜
注册 | 资格认证 | 资格认证页停留，当被后台拒绝时，连续跳转了页面，被拒一次，下次跳转次数+1。 | 一般级缺陷 | 蒋先科 | Fixed |  |  | YES
| 完善资料 | 从注册页进去到完善资料页，反击完善资料页的“返回”，返回到注册页错误，应返回至登录页 | 一般级缺陷 | 蒋先科 | Fixed |  |  | YES
重置密码 | 重置密码（手机） | 手机号正确时，点击获取验证码，toast提示“提交的post数据为空”，且获取不到验证码 | 致命级缺陷 | 刘全水 | Fixed |  |  | YES
|  | 当手机号为空时，点击“重新获取”。应Toast提示“手机号不能为空”。 | 一般级缺陷 | 刘全水 | Fixed |  |  | YES
我 | 通知 | 应只接收审核通过后的消息，之前的不要。 | 建议级缺陷 | 张梦龙 | Track |  |  | Discuss
| 修改密码 | 符则状态下，提交失败。Toast“提交的post数据格式不正确（accountType）”。 | 致命级缺陷 | 刘全水 | Fixed |  |  | YES
| 添加医院 | 搜索完没有结果点击添加医院（科室）光标应聚焦在添加医院（科室）对话框内 | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 我 | 我的—默认活跃度三颗心 | 一般级缺陷 | 张梦龙 | Track
| 退出登录 | 主动退出时，未清空。应主动退出清空密码（异地登录被迫退出密码不清空）。 | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 分享群 | 分享群分享的链接是金医桥官网，应是下载页 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
朋友 | 通讯录 | 数据发生混乱并崩溃。（偶现1次） | 一般级缺陷 | 刘全水 | Track |  |  |  | 未复现
| 添加朋友 | 可能认识的人布局（设备ipad) | 一般级缺陷 | 将先科 | Cancel
|  | 可能认识的人列表中“添加”按钮，无法点击。 | 废弃 |  | Cancel
| 朋友验证消息 | 点击到第三个“同意”按钮时，Toast提示“系统错误”，返回后恢复。 | 一般级缺陷 |  | Track |  |  |  | 未复现
| 搜索（好友消息） | 当搜索框为空时，不要一直做数据请求。 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 删除的时候，Toast提示“参数为空(keyWord)”。（机型：ipad） | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 当没有任何好友消息时，使用搜索功能，“暂无好友消息”需隐藏。 | 严重级缺陷 |  | Feedback |  |  | NO | 点击添加返回，依然存在
|  | 搜索应为实时搜索。 | 一般级缺陷 | 刘全水 | Fixed |  |  | YES
| 好友聊天 | 在“好友申请详情”页同意后，点击“发消息”，在好友聊天页时，不应有“添加对方为好友”的表头。 | 严重级缺陷 |  | New | 徐劲松
|  | 文件库excel打不开。（测试Bug - 合版） | 致命级缺陷 |  | Track
|  | 文件库视频未缓存。 | 严重级缺陷 |  | Track
|  | 视频播放时，显示下载按钮。如果不能隐藏，是否可以加入一个点击的提示不提供下载。 | 建议级缺陷 |  | Track
|  | 语音时长显示的位置。是否在下方？ | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 拍照崩溃。 | 致命级缺陷 | 刘全水 | Fixed |  |  | YES | 已解决，需对拍照选图一块再测试！
|  | 录完视频，上传过程中，点击返回，再次进入，视频未上传消失。 | 一般级缺陷 |  | Track
群组 | 邀请好友 | 平台医生，数据重复（Immortal金不换，第二次刷新未重复但Immortal李清风重复）。 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 查找时，数据重复，同上。 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 当在平台搜索完，进入我的好友后删除搜素框内容，在此点击平台，数据不更新。（建议：点击分栏时加个判断搜索框中内容。） | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 我的好友处，搜素的是好友，还是平台医生，需商议。 | 建议级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 我的好友查找时，删除一位会复用。 | 严重级缺陷 |  | New | 徐劲松
| 广告栏 | 点击广告栏，卡死（只能杀进程了）。次数+1。 | 一般级缺陷 |  | Track
| 查找群 | 搜索。搜索时不应只能显示20个。 | 严重级缺陷 |  | Track
|  | 查找中进入群资料。点击“申请加入该群”待变为“已申请”后，点击返回，列表中对应群按钮，未变为已申请。 | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 查找“取消”无法找到“取消群主自己的主要成员”这个群。 | 严重级缺陷 |  | New | 徐劲松
| 群资料 | 搜索 - “已加入该群”改为“点击进入该群” | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 群详情 | 话题列表布局有问题。（4、5C） | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 搜索无记录，应提示。同其他搜索样式。 | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 9图发送，会崩溃。机型：iphone4。建议：限制或优化。 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES | 已经优化，需测试
|  | 查找出的群也应有权限。 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 创建群组 | 点击保存Toast提示“系统错误”。复习场景：字数达到上线。 | 致命级缺陷 |  | Track
| 群验证消息 | 列表中显示申请加群审核应显示为“【申请加群审核】”。邀请加群审核变为“【邀请您加入群组】” | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 发表话题 | 点击添加正文、继续添加在此显示默认弹起“+”状态 | 一般级缺陷 |  | Track
| 修改话题 | 修改完成返回后，应刷新成最新的数据。 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 话题详情 | 主题内文件名称过长时，不应被遮挡。 | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 收藏该话题，应有Toast提示。 | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 视频布局有问题（视频大小和时间的位置下移，设备：5C） | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 键盘&输入框弹起时，最后一条消息顶上去 | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 视频无缩略图。 | 一般级缺陷 |  | Track
| 网络授课 | 应显示课件时长。 | 一般性缺陷 |  | Track
|  | 购买->微信支付->成功，返回->视频详情->缓存按钮。缓存失败。 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 付费成功后，返回到列表页，应变为“已购买”状态 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 视频详情 | 无法缓存。Toast提示为失败。 | 致命级缺陷 |  | Track
|  | 无回复内容时，点置顶崩溃 | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 我的购买记录 | 列表中的视频，应可直接查看。 | 致命级缺陷 |  | Track
|  | 视频缩略图下方不用显示具体的时分秒，只显示年月日即可 | 一般级缺陷 |  | Track
| 我的销售记录 | 购买未刷新，考虑是否如Android一样增加下拉刷新。 | 建议级缺陷 |  | Track |  |  | Discuss
|  | 视频缩略图下方不用显示具体的时分秒，只显示年月日即可 | 一般级缺陷 |  | Track
| 我的缓存 | 没有断点续传 | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 视频详情点击缓存后，如果失败，不要显示到完成项内 | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 缺少取消全选功能 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
1、New(报告一个bug时,没有指派给具体的开发人员修改时,就是new状态)；2、Waiting（经开发组长或会议决延后处理的缺陷）；3、Track（追踪）；4、Resolved (开发人员确认bug已经解决，测试人员可以进行验证测试了)；5、Pending（测试员正在验证中的缺陷）；6、Fixed(已修复一个缺陷)；7、Cancel（无效缺陷）；8、Feedback（反馈,当开发人员修改不正确时,把该bug反馈给他,重新修改）；----------未使用的：【Closed（关闭了一个缺陷）,Discuss(存在争议的缺陷，需要多方决议的缺陷‘主要是需求有争议，修改有风险，影响比较大的’),Recored（存在缺陷但已经决议永不再修改的缺陷'一般作为系统局限记录'）】。
New,Waiting,Track,Resolved,Pending,Fixed,Cancel,Feedback
致命级缺陷,严重级缺陷,一般级缺陷,建议级缺陷,下版,废弃
序号 | 测试人 | 机型：
1 | 徐劲松 | iphone 5C
2 | 徐劲松 | iphone 4

## Android (12)
Android（12）2016/6/8
模块 | 页面 | BUG | 优先级 | 负责人 | 状态 | bug提交人 | Start | Finish | 备注
通用 |  | 注册-->手机号-->提交审核-->崩溃。关闭进程后，再次启动直接崩溃APP无法启动，必须卸载重装，容错性低。机型华为荣耀6。（审核未处理的账号）任何网络下登录都会崩溃。（重装已试）。 | 致命级缺陷 |  | Track |  |  |  | 荣耀6
|  | 未进行任何操作，在群详情界面测试@通知的接收时，崩溃。机型华为荣耀6 | 致命级缺陷 | 王冰 | Track |  |  |  | 偶现。荣耀6
|  | 键盘中表情的删除键，应显示 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
升级 | 启动页 | 无法进行升级操作，且提示“下载失败，请检查网络设置”。 | 致命级缺陷 | 王冰 | Track |  |  |  | 文件问题，需梦龙修改
| 关于我们 |  | 致命级缺陷 | 王冰 | Track
注册 | 完善资料 | 未选择的情况下性别默认选择女，但注册成功后默认为男 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
| 注册（手机号） | 注册第一个成功后返回再注册，会一直显示正在加载，请稍后。。。 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
重置密码 | 重置密码（邮箱） | 如果该邮箱未开通SMTP（张梦龙提供知识）的话，邮件将无法发送成功。应Toast提示“发送邮件失败”。 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
我 | 我 | 我的缓存icon不对，用了通知的icon | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 擅长与简介 | 内容里的空格会被清除，之后堆在一起。应记录空格。 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES | 换行和空格应同时记录
| 通知 | 第一条通知点进去退出来toast提示“1”。 | 严重级缺陷 | 王冰 | Track
| 新消息通知 | 接收新消息通知，关闭后应所以声音和震动关闭 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Pending |  |  | NO | 应关闭所有声音和震动
|  | 声音，关闭后收到消息应不会声音提示。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Pending |  |  | NO
|  | 震动，关闭后收到消息应不会震动提示。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Pending |  |  | NO
| 关于我们 | 检查更新无法使用。 | 严重级缺陷 | 王冰 | Track |  |  |  | 文件问题，需梦龙修改
朋友 | 搜索 | 搜索出结果，点击通栏应跳转个人资料页，不是医生详情。 | 严重级缺陷 | 王冰 | Feedback |  |  | NO
|  | 搜素后Toast提示。"单条数据刷新false"。 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 聊天 | 非好友聊天时，点击添加，添加成功返回后，“添加对方为朋友”表头应暂时消失，如下次依然不是好友，再次显示出来。 | 严重级缺陷 | 王冰 | Track
|  | 撤回再进去，消息还显示 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 没有网络的情况下发送的消息，联网进来后消息消失 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
群组 | 群组首页 | 锁屏时或网络状态不稳定下刷新，列表会复用。（出现次数频繁） | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Track
|  | 广告位《使用指南》，联系客服处电话无法拨打。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Track |  |  |  | 因广告位网址变成百度。无法测试
| 消息详情（群验证消息） | 时间格式不正确。应显示年月日。不显示时间 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
|  | 状态不对，邀请、申请不应是推荐。 | 致命级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
|  | 同意推荐邀请后，显示“待管理员审核”。 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
|  | 搜索-“已加入该群”改为“点击进入该群” | 一般级缺陷 | 王冰 | Track |  |  |  | 新功能
|  | “个人资料”页，移除本群后。应刷新成员列表。不应让已删除的成员还显示在列表里。 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
| 查找群 | 群资料不应显示成员列表按钮，只显示主要成员。（会导致一系列的错误）。 | 致命级缺陷 | 王冰 | Pending |  |  | NO
| 我的收藏 | 列表布局有问题 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 从收藏点击进入话题，收藏按钮为关闭状态。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 从收藏内的话题返回，话题会消失。重新进入恢复。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 话题收藏后，在我的收藏里面会显示置顶，点击取消收藏后，通栏会往下移，再次回到群详情页，刚才收藏的那个话题出现了2个，有一个显示置顶，刷新后消失。本来已经取消收藏了，进入话题还显示已收藏状态 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
| 群详情 | 点赞数返回后再进来变为0 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 未点赞时icon和数字为灰色，点赞后都为粉色 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | @功能 群话题列表不显示“有人@你” | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 有人@你。应显示蓝色，详情见UI效果图。 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 有新的网络授课时没有红点提示 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
| 话题详情 | 一人删除话题后，另一人未刷新查看。将无法进入。 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 话题管理，非群主、管理员、发帖人不可见。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Track
|  | 修改主题，应只有发帖人可见。 | 致命级缺陷 | 杨朝江 | Track
|  | 输入栏点击+后的资料库应改为文件库 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
|  | 拍视频超出录制时间后进度条会变小 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
|  | 发送视频只有进度条，没有X取消 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Track
| 修改主题 | 修改主题时快速删除 闪退 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
| 网络授课 | 视频时长未获得 | 一般级缺陷 | 王冰 | Track |  |  | Discuss
|  | 价格为0时应该显示灰色button免费 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
|  | 回复照片点击查看时闪退 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
|  | 没有管理权限的不显示“管理”，navigation栏不用显示视频名称 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
|  | 视频缩略图下方应该显示“发布于XX年XX月XX日” | 一般级缺陷 | 王冰 | Track
| 群资料 | 群主名称显示的是群名称 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
|  | 点击主要成员进医生个人资料，再进医生详情页不显示性别地区，活跃度显示三星半 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
|  | 主要成员姓名职称需截字 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 群管理 | 设置管理员没有数据时的图片显示错误，取消管理员时会剩下一个，设置讲师一样 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
|  | 设置主要成员取消时也有上述情况，全部取消后返回群资料，页面没刷新，主要成员还显示，再次进来时才消失。此时再设置主要成员时，不显示群主本人。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed |  |  | YES
| 医生详情页 | 点击头像可以放大 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed |  |  | YES
| 微信支付 | 支付成功后白屏，应展示支付成功页（详情见UI效果图）华为荣耀6 | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 支付成功后点击完成白屏（三星s7） | 严重级缺陷 |  | Pending
| 支付宝支付 | 支付成功崩溃（且支付成功） | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 指纹无法支付 | 建议级缺陷 |  | Cancel
| 缓存 | 没有断点续传 | 一般级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 编辑状态下,勾选框点击无反应 | 一般级缺陷 |  | Track
|  | 编辑状态下删除后再进来又会出现 | 致命级缺陷 |  | Track
| 我的购买记录 | 点击视频缩略图可以播放视频 | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 实付款金额不对 | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 视频缩略图下方不用显示具体的时分秒，只显示年月日即可 | 严重级缺陷 |  | Track
| 我的销售记录 | 视频缩略图下方不用显示时分秒 | 严重级缺陷 |  | Track
| 查看订单记录 | 订单记录不显示 | 致命级缺陷 |  | Track
| 提现记录 | 申请金额显示错误（0.1元显示0） | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 提现状态显示错误，后台拒绝，但显示提现成功。而且有的显示有的不显示 | 严重级缺陷 |  | Track
| 钱包 | 零钱功能暂时隐藏 | 一般级缺陷 |  | Track
1、New(报告一个bug时,没有指派给具体的开发人员修改时,就是new状态)；2、Waiting（经开发组长或会议决延后处理的缺陷）；3、Track（追踪）；4、Resolved (开发人员确认bug已经解决，测试人员可以进行验证测试了)；5、Pending（测试员正在验证中的缺陷）；6、Fixed(已修复一个缺陷)；7、Cancel（无效缺陷）；8、Feedback（反馈,当开发人员修改不正确时,把该bug反馈给他,重新修改）；----------未使用的：【Closed（关闭了一个缺陷）,Discuss(存在争议的缺陷，需要多方决议的缺陷‘主要是需求有争议，修改有风险，影响比较大的’),Recored（存在缺陷但已经决议永不再修改的缺陷'一般作为系统局限记录'）】。
New,Waiting,Track,Resolved,Pending,Fixed,Cancel,Feedback
致命级缺陷,严重级缺陷,一般级缺陷,建议级缺陷,下版,废弃
6.6号bug赵慧娜
| 升级 | 显示解析包错误 |  | 王冰 |  | 赵慧娜
| 完善资料 | 点击“提交审核”，应toast提示具体项不能为空 |  | 孙猛 | Resolved | 赵慧娜
|  | 未上传认证图片时，应toast提示：请上传资格认证照片 |  | 孙猛 | Resolved | 赵慧娜
|  | 从待审核页面，点击修改资料，到完善资料页时，出现toast提示“上传成功”，已上传的认证照片过会儿才显示 |  | 孙猛 | Resolved | 赵慧娜
| 添加国家 | 输入框为空时，点击添加应toast提示：请输入国家名称 |  | 杨朝江 |  | 赵慧娜
|  | 输入框有数据时，点击添加，提示“系统错误”，添加失败 |  | 杨朝江 |  | 赵慧娜
| 添加医院 | 输入框默认提示文字应为：请输入医院名称 |  | 杨朝江 |  | 赵慧娜
|  | 当输入为空时，toast提示应为：请输入医院名称 |  | 杨朝江 |  | 赵慧娜
| 添加科室 | 输入框默认提示文字应为：请输入科室名称 |  | 杨朝江 |  | 赵慧娜
|  | 当输入为空时，toast提示应为：请输入科室名称 |  | 杨朝江 |  | 赵慧娜
| 创建群 | 群名称填写字数达到上限时，应toast提示：输入字数已达到30字上限 |  | 孙猛 | Resolved | 赵慧娜
|  | 群介绍填写字数达到上限时，应toast提示：输入字数已达到2000字上限 |  | 孙猛 | Resolved | 赵慧娜
|  | 输入群介绍，键盘弹起时，页面不往上滑动，遮住光标 |  | 孙猛 | Resolved | 赵慧娜
6.6号bug张晓鹏
| 修改话题 | 删除一条，点击提交后崩溃 |  |  |  | 张晓鹏
| 群资料 | 主要成员设置了6个只显示4个 |  |  |  | 张晓鹏
| 话题详情 | 图片展示需优化，图片被压扁 |  |  |  | 张晓鹏
| 网络授课 | 播放页面缺置顶置底 |  |  |  | 张晓鹏
| 话题管理 | 置顶后话题列表显示顺序紊乱，且下拉刷新后最后一条置顶的不在第一位 |  |  |  | 张晓鹏
| 点赞 | 所有的点赞未点赞时为灰色，已经点赞的为粉色（包括icon与数字） |  |  |  | 张晓鹏
| 登录 | 没有注册的账号toast提示错误 |  |  |  | 张晓鹏
| 完善资料 | 点击提交审核时toast显示网络异常，或请求超时，然后一直停留在正在加载（偶现） |  |  |  | 张晓鹏
| 个人资料 | 进去时显示上传成功 |  |  |  | 张晓鹏
|  | 资料修改后返回，个人中心页还显示之前的资料，没有更新 |  |  |  | 张晓鹏
| 主动退出 | 应该清空密码 |  |  |  | 张晓鹏
| 通用 | 验证消息、文件库、销售记录、购买记录—进去时都提示请求成功，但没有记录。提示错误 |  |  |  | 张晓鹏
| 朋友 | 没有好友消息时UI显示错误，多了2条横线 |  |  |  | 张晓鹏
|  | 搜索医生，点击医生列表通栏崩溃 |  |  |  | 张晓鹏
|  | 添加医生列表第二十一个点击添加，崩溃 |  |  |  | 张晓鹏
| 发表话题 | 表情显示的文字 |  |  |  | 张晓鹏
| 话题列表 | 排序错误，进一个话题再返回，话题列表排序会变 |  |  |  | 张晓鹏
6.7上午bug赵慧娜
| 创建群 | 当输入的群名称超过一行时，应自动换行，输入框的高度应自动加高 |  |  |  | 赵慧娜
|  | 当群名称、群介绍达到字数限制时，提交提示：系统错误 |  |  |  | 赵慧娜
| 群验证消息 | 点击“验证消息”，进入到群验证消息（有记录）时，提示“请求成功，但没有记录” |  |  |  | 赵慧娜
|  | 系统通知栏有群验证通知消息时，点击通知栏消息，无法定位到群验证消息页 |  |  |  | 赵慧娜
|  | 群验证消息通知栏消息内容不正确 1、被人邀请加群时：赵某某 邀请你加入群：群名称 2、别人申请加入我的群:赵某某 申请加入群：群名称 |  |  |  | 赵慧娜
| 话题详情页 | iOS修改的话题主题，在android不更新 |  |  |  | 赵慧娜
|  | 点击“撤回”闪退 |  |  |  | 赵慧娜
|  | 点击自己头像、和发帖人（主题处）头像没反应 |  |  |  | 赵慧娜
|  | 进去话题详情页应定位到最后一条消息处（目前定位到第一条消息） |  |  |  | 赵慧娜
|  | 聊天内容气泡长按 |  |  |  | 赵慧娜
|  | 气泡长按区域太小，好像只有按住文字才有反应 |  |  |  | 赵慧娜
|  | 主题内容长按文字没反应，应该可以复制的 |  |  |  | 赵慧娜
| 全局 | 点击按钮，出现莫名toast提示，去掉 |  |  |  | 赵慧娜
| 发表话题 | 点击按钮“添加正文”，键盘应显示加号状态 |  |  |  | 赵慧娜
| 修改话题 | 只有发帖人有权限修改，群主管理员没有权限修改他人话题主题（目前有权限） |  |  |  | 赵慧娜

## Web（3）
Web（3）2016/6/1
模块 | 页面 | BUG | 优先级 | 负责人 | Start | Finish | 备注 | 状态
web客户端2.0 | 登录 | “记住我的用户名”功能无。 | 严重缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 退出后，重新登录，依然是同一个账号，无法更换。 | 致命缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 登录时，不应有手机字数限制。因为也可邮箱登录。 | 严重缺陷 |  |  | YES |  | Track
| 上传文件 | 第一次进入时，是没有数据的，待我第二次进入，出现大量列表。 | 一般性缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 最后一个文件始终无法清除。 | 严重缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 搜索完后，清空搜索框应可回到初始列表。 | 一般性缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 上传类型不对的，提示改。（提示文本由赵慧娜定义）。 | 一般性缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 删除文件、不支持文件类型。弹框详情见UI。 | 样式缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 搜索结果的文件图标与类型不对应 | 样式缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 上传时，图标与文件类型为对应 | 样式缺陷 |  |  | YES | · | Track
|  | 确定放弃上传文件后再次点击上传文件之前的文件还在上传列表中 | 严重缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 无法删除文件。当我删除后，返回重新进入后会恢复原样。 | 致命缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 无法暂停。正在上传时，点击暂停，无反应。 | 严重缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 正在上传，如有一个文件暂停，后面的文件应可上传。 | 严重缺陷 |  |  | NO |  | Track
|  | 上传的第一个文件，点击删除无反应。刷新才可删除。 | 一般性缺陷 |  |  |  |  | New
|  | 当列表中无数据时，上传文件成功后，并未自动显示到列表上。应自动显示。 | 一般性缺陷 |  |  |  |  | New
|  | 资料库内容超过20个，也应显示。 | 致命缺陷 |  |  |  |  | New
|  | 点击搜索的确定按钮，会刷新出非本账号的数据 | 致命缺陷 |  |  |  |  | New
| 视频发布 | 没有发布课件的时候不应该出现分页;有分页时显示5条记录 | 严重缺陷 |  |  | YES |  | Track
金医桥后台管理系统 | 资格认证审核 | 邮箱注册不会显示，手机位置为空。 | 一般性缺陷 |  |  | YES |  | Track
|  | 点击第二页时，分页会被遮挡。（火狐浏览器） | 一般性缺陷 |  |  | YES |  | Track
| 发布通知 | 布局有问题，上下会被遮挡。 | 一般性缺陷 |  |  | NO |  | Track
ios/Android | 重置密码 | 邮箱重置密码功能未完善 | 致命缺陷 |  |  | NO |  | Track
| 关于金医桥 | 手机访问,改成m.geneqiao.com | 待定 |  |  |  | 待定，未设计好 | Track