## iOS (14)
iOS(14)2016/06/15
模块 | 页面 | BUG | 优先级 | 负责人 | 状态 | bug提交人 | Start | Finish | 备注
通用 |  | 添加国家-提示没有 接口 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵慧娜
|  | 添加国家时，如果输入框内容为空，点击添加应保留弹框，不应关闭。 | 一般级缺陷 |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
注册 | 资格认证 | 资格认证页停留，当被后台拒绝时，连续跳转了页面，被拒一次，下次跳转次数+1。 | 一般级缺陷 | 蒋先科 | Fixed | 徐劲松
| 完善资料 | 从注册页进去到完善资料页，反击完善资料页的“返回”，返回到注册页错误，应返回至登录页 | 一般级缺陷 | 蒋先科 | Fixed | 徐劲松
|  | 未完善上传工牌照时，提交审核Toast提示语应为“请上传资格认证图片，再提交审核” | 严重级缺陷 | 蒋先科 | Cancel | 徐劲松
重置密码 | 重置密码（手机） | 手机号正确时，点击获取验证码，toast提示“提交的post数据为空”，且获取不到验证码 | 致命级缺陷 | 刘全水 | Fixed | 徐劲松
|  | 当手机号为空时，点击“重新获取”。应Toast提示“手机号不能为空”。 | 一般级缺陷 | 刘全水 | Fixed | 徐劲松
我 | 通知 | 应只接收审核通过后的消息，之前的不要。 | 建议级缺陷 | 张梦龙 | Fixed | 徐劲松
| 修改密码 | 符则状态下，提交失败。Toast“提交的post数据格式不正确（accountType）”。 | 致命级缺陷 | 刘全水 | Fixed | 徐劲松
| 添加医院 | 搜索完没有结果点击添加医院（科室）光标应聚焦在添加医院（科室）对话框内 | 一般级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
| 我 | 我的—默认活跃度三颗心 | 一般级缺陷 | 张梦龙 | Fixed | 徐劲松
| 退出登录 | 主动退出时，未清空。应主动退出清空密码（异地登录被迫退出密码不清空）。 | 一般级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
| 分享群 | 分享群分享的链接是金医桥官网，应是下载页 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
朋友 | 通讯录 | 数据发生混乱并崩溃。（偶现1次） | 一般级缺陷 | 刘全水 | Fixed | 徐劲松
| 朋友验证消息 | 点击到第三个“同意”按钮时，Toast提示“系统错误”，返回后恢复。 | 一般级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
| 搜索（好友消息） | 当搜索框为空时，不要一直做数据请求。 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
|  | 删除的时候，Toast提示“参数为空(keyWord)”。（机型：ipad） | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
|  | 当没有任何好友消息时，使用搜索功能，“暂无好友消息”需隐藏。 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
|  | 搜索应为实时搜索。 | 一般级缺陷 | 刘全水 | Fixed | 徐劲松
| 好友聊天 | 在“好友申请详情”页同意后，点击“发消息”，在好友聊天页时，不应有“添加对方为好友”的表头。 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松
|  | 文件库excel打不开。（测试Bug - 合版） | 下版 |  | Track | 徐劲松
|  | 文件库视频未缓存。 | 下版 |  | Track | 徐劲松
|  | 视频播放时，显示下载按钮。如果不能隐藏，是否可以加入一个点击的提示不提供下载。 | 严重级缺陷 |  | Resolved | 徐劲松 |  |  | 产品决定直接隐藏。
|  | 语音时长显示的位置。是否在下方？ | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
|  | 拍照崩溃。 | 致命级缺陷 | 刘全水 | Track | 徐劲松
|  | 录完视频，上传过程中，点击返回，再次进入，视频未上传消失。 | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 搜索 | 搜索到医生，点击添加按钮到”添加好友验证“页，直接返回，添加按钮不应变灰。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
群组 | 邀请好友 | 平台医生，数据重复（Immortal金不换，第二次刷新未重复但Immortal李清风重复）。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
|  | 查找时，数据重复，同上。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
|  | 当在平台搜索完，进入我的好友后删除搜素框内容，在此点击平台，数据不更新。（建议：点击分栏时加个判断搜索框中内容。） | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
|  | 我的好友处，搜素的是好友，还是平台医生，需商议。 | 建议级缺陷 |  | Track | 徐劲松
|  | 我的好友查找时，删除一位会复用。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 广告栏 | 点击广告栏，卡死（只能杀进程了）。次数+1。 | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 查找群 | 搜索。搜索时不应只能显示20个。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
|  | 查找中进入群资料。点击“申请加入该群”待变为“已申请”后，点击返回，列表中对应群按钮，未变为已申请。 | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
|  | 查找“取消”无法找到“取消群主自己的主要成员”这个群。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 群资料 | 搜索 - “已加入该群”改为“点击进入该群” | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 群详情 | 话题列表布局有问题。（4、5C） | 一般性缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 群详情 | 搜索无记录，应提示。同其他搜索样式。 | 一般性缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 群详情 | 9图发送，会崩溃。机型：iphone4。建议：限制或优化。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 群详情 | 查找出的群也应有权限。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 创建群组 | 点击保存Toast提示“系统错误”。复习场景：字数达到上线。 | 致命级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 群验证消息 | 列表中显示申请加群审核应显示为“【申请加群审核】”。邀请加群审核变为“【邀请您加入群组】” | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 发表话题 | 点击添加正文、继续添加在此显示默认弹起“+”状态 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 修改话题 | 修改完成返回后，应刷新成最新的数据。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 话题详情 | 主题内文件名称过长时，不应被遮挡。 | 一般性缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 话题详情 | 收藏该话题，应有Toast提示。 | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 话题详情 | 视频布局有问题（视频大小和时间的位置下移，设备：5C） | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 话题详情 | 键盘&输入框弹起时，最后一条消息顶上去 | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 话题详情 | 视频无缩略图。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 话题详情 | 主题头像，应可点击跳转到个人资料。（判断，1、本人不显示发消息和加好友。2、好友关系，显示发消息。3、非好友关系，显示加好友、发消息） | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松 |  | YES
| 话题详情 | 回复中本人头像（右侧），应可点击跳转到个人资料。本人不显示发消息和加好友 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 网络授课 | 应显示课件时长。 | 一般性缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 网络授课 | 购买->微信支付->成功，返回->视频详情->缓存按钮。缓存失败。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 网络授课 | 付费成功后，返回到列表页，应变为“已购买”状态 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 视频详情 | 无法缓存。Toast提示为失败。 | 致命级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 视频详情 | 无回复内容时，点置顶崩溃 | 致命级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 我的购买记录 | 列表中的视频，应可直接查看。 | 致命级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 我的购买记录 | 视频缩略图下方不用显示具体的时分秒，只显示年月日即可 | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 我的销售记录 | 视频缩略图下方不用显示具体的时分秒，只显示年月日即可 | 一般级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 我的缓存 | 没有断点续传 | 一般性缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 我的缓存 | 视频详情点击缓存后，如果失败，不要显示到完成项内 | 致命级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 我的缓存 | 缺少取消全选功能 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松
| 我的购买记录 | 如果播放时网速不好点击返回后，仍Toast有“正在获取视频信息”等待。 | 严重级缺陷 |  | Track | 徐劲松 |  | YES
| 聊天 | 发送出去的语音，撤回崩溃。（第一次崩溃，第二次不会。） | 致命级缺陷 |  | Track | 赵慧娜 |  | YES
| 医生详情 | 点击头像，可放大展示 | 建议级缺陷 |  | Track | 徐劲松 |  | YES
全局 | 视频 | 当我在非WIFI状态下时，点击缓存视频，应出现在“我的缓存”表中。 | 严重级缺陷 |  | Resolved | 徐劲松
1、New(报告一个bug时,没有指派给具体的开发人员修改时,就是new状态)；2、Waiting（经开发组长或会议决延后处理的缺陷）；3、Track（追踪）；4、Resolved (开发人员确认bug已经解决，测试人员可以进行验证测试了)；5、Pending（测试员正在验证中的缺陷）；6、Fixed(已修复一个缺陷)；7、Cancel（无效缺陷）；8、Feedback（反馈,当开发人员修改不正确时,把该bug反馈给他,重新修改）；----------未使用的：【Closed（关闭了一个缺陷）,Discuss(存在争议的缺陷，需要多方决议的缺陷‘主要是需求有争议，修改有风险，影响比较大的’),Recored（存在缺陷但已经决议永不再修改的缺陷'一般作为系统局限记录'）】。
New,Waiting,Track,Resolved,Pending,Fixed,Cancel,Feedback
致命级缺陷,严重级缺陷,一般级缺陷,建议级缺陷,下版,废弃
序号 | 测试人 | 机型：
1 | 徐劲松 | iphone 5C
2 | 徐劲松 | iphone 4

## Android (16)
Android（16）2016/6/15
模块 | 页面 | BUG | 优先级 | 负责人 | 状态 | bug提交人 | Start | Finish | 备注
通用 |  | 注册-->手机号-->提交审核-->崩溃。关闭进程后，再次启动直接崩溃APP无法启动，必须卸载重装，容错性低。机型华为荣耀6。（审核未处理的账号）任何网络下登录都会崩溃。（重装已试）。 | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES | 荣耀6
|  | 未进行任何操作，在群详情界面测试@通知的接收时，崩溃。机型华为荣耀6 | 致命级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  |  | 偶现。荣耀6
|  | 键盘中表情的删除键，应显示 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
升级 | 启动页 | 无法进行升级操作，且提示“下载失败，请检查网络设置”。或提示解析包错误 | 致命级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 关于我们 |  | 致命级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
注册 | 完善资料 | 未选择的情况下性别默认选择女，但注册成功后默认为男 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 注册（手机号） | 注册第一个成功后返回再注册，会一直显示正在加载，请稍后。。。 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
重置密码 | 重置密码（邮箱） | 如果该邮箱未开通SMTP（张梦龙提供知识）的话，邮件将无法发送成功。应Toast提示“发送邮件失败”。 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
我 | 我 | 我的缓存icon不对，用了通知的icon | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 擅长与简介 | 内容里的空格会被清除，之后堆在一起。应记录空格。 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES | 换行和空格应同时记录
| 通知 | 第一条通知点进去退出来toast提示“1”。 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 新消息通知 | 接收新消息通知，关闭后应所以声音和震动关闭 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Pending | 徐劲松 |  | YES | 应关闭所有声音和震动
|  | 声音，关闭后收到消息应不会声音提示。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Pending | 徐劲松 |  | YES
|  | 震动，关闭后收到消息应不会震动提示。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Pending | 徐劲松 |  | YES
| 关于我们 | 检查更新无法使用。（显示解析包错误） | 严重级缺陷 | 王冰 | Cancel | 徐劲松 |  |  | 重复
朋友 | 搜索 | 搜索出结果，点击通栏应跳转个人资料页，不是医生详情。 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 搜素后Toast提示。"单条数据刷新false"。 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 聊天 | 非好友聊天时，点击添加，添加成功返回后，“添加对方为朋友”表头应暂时消失，如下次依然不是好友，再次显示出来。 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 撤回再进去，消息还显示 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 没有网络的情况下发送的消息，联网进来后消息消失 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
群组 | 群组首页 | 锁屏时或网络状态不稳定下刷新，列表会复用。（出现次数频繁） | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  |  | 多个版本未曾出现
|  | 广告位《使用指南》，联系客服处电话无法拨打。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 消息详情（群验证消息） | 时间格式不正确。应显示年月日。不显示时间 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 状态不对，邀请、申请不应是推荐。 | 致命级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 同意推荐邀请后，显示“待管理员审核”。 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 搜索-“已加入该群”改为“点击进入该群” | 严重级缺陷 | 王冰 | Cancel | 徐劲松 |  |  | 新功能
|  | “个人资料”页，移除本群后。应刷新成员列表。不应让已删除的成员还显示在列表里。 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 查找群 | 群资料不应显示成员列表按钮，只显示主要成员。（会导致一系列的错误）。 | 致命级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 我的收藏 | 列表布局有问题 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 从收藏点击进入话题，收藏按钮为关闭状态。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 从收藏内的话题返回，话题会消失。重新进入恢复。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 话题收藏后，在我的收藏里面会显示置顶，点击取消收藏后，通栏会往下移，再次回到群详情页，刚才收藏的那个话题出现了2个，有一个显示置顶，刷新后消失。本来已经取消收藏了，进入话题还显示已收藏状态 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 群详情 | 点赞数返回后再进来变为0 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 未点赞时icon和数字为灰色，点赞后都为粉色 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | @功能 群话题列表不显示“有人@你” | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 有人@你。应显示蓝色，详情见UI效果图。 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 有新的网络授课时没有红点提示 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 话题详情 | 一人删除话题后，另一人未刷新查看。将无法进入。 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 话题管理，非群主、管理员、发帖人不可见。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 修改主题，应只有发帖人可见。 | 致命级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 输入栏点击+后的资料库应改为文件库 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 拍视频超出录制时间后进度条会变小 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 发送视频只有进度条，没有X取消 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 修改主题 | 修改主题时快速删除 闪退 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 网络授课 | 视频时长未获得 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 价格为0时应该显示灰色button免费 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 回复照片点击查看时闪退 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 没有管理权限的不显示“管理”，navigation栏不用显示视频名称 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 视频缩略图下方应该显示“发布于XX年XX月XX日” | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 群资料 | 群主名称显示的是群名称 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 点击主要成员进医生个人资料，再进医生详情页不显示性别地区，活跃度显示三星半 | 一般级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 主要成员姓名职称需截字 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 群管理 | 设置管理员没有数据时的图片显示错误，取消管理员时会剩下一个，设置讲师一样 | 一般级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 设置主要成员取消时也有上述情况，全部取消后返回群资料，页面没刷新，主要成员还显示，再次进来时才消失。此时再设置主要成员时，不显示群主本人。 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 医生详情页 | 点击头像可以放大 | 严重级缺陷 | 孙猛 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 微信支付 | 支付成功后白屏，应展示支付成功页（详情见UI效果图）华为荣耀6 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 支付成功后点击完成白屏（三星s7） | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 支付宝支付 | 支付成功崩溃（且支付成功） | 致命级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 指纹无法支付 | 建议级缺陷 |  | Cancel | 徐劲松
| 缓存 | 没有断点续传 | 一般级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 编辑状态下,勾选框点击无反应 | 一般级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松 |  | YES
|  | 编辑状态下删除后再进来又会出现 | 致命级缺陷 | 杨潮茳 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 我的购买记录 | 点击视频缩略图可以播放视频 | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 实付款金额不对 | 致命级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 视频缩略图下方不用显示具体的时分秒，只显示年月日即可 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 我的销售记录 | 视频缩略图下方不用显示时分秒 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 查看订单记录 | 订单记录不显示 | 致命级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 提现记录 | 申请金额显示错误（0.1元显示0） | 严重级缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 提现状态显示错误，后台拒绝，但显示提现成功。而且有的显示有的不显示 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 钱包 | 零钱功能暂时隐藏 | 一般级缺陷 | 王冰 | Fixed |  |  | YES
| 升级 | 显示解析包错误 |  | 王冰 | Cancel | 赵慧娜 |  |  | 重复
| 完善资料 | 点击“提交审核”，应toast提示具体项不能为空 |  | 孙猛 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
|  | 未上传认证图片时，应toast提示：请上传资格认证照片 |  | 孙猛 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
|  | 从待审核页面，点击修改资料，到完善资料页时，出现toast提示“上传成功”，已上传的认证照片过会儿才显示 |  | 孙猛 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
| 添加国家 | 输入框为空时，点击添加应toast提示：请输入国家名称 | 严重级缺陷 | 杨朝江 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
|  | 输入框有数据时，点击添加，提示“系统错误”，添加失败 |  | 杨朝江 | Fixed | 赵慧娜
| 添加医院 | 输入框默认提示文字应为：请输入医院名称 |  | 杨朝江 | Fixed | 赵慧娜
|  | 当输入为空时，toast提示应为：请输入医院名称 |  | 杨朝江 | Fixed | 赵慧娜
| 添加科室 | 输入框默认提示文字应为：请输入科室名称 |  | 杨朝江 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES | 点击会返回到上一页，无法测试
|  | 当输入为空时，toast提示应为：请输入科室名称 |  | 杨朝江 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
| 创建群 | 群名称填写字数达到上限时，应toast提示：输入字数已达到30字上限 |  | 孙猛 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
|  | 群介绍填写字数达到上限时，应toast提示：输入字数已达到2000字上限 |  | 孙猛 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
|  | 输入群介绍，键盘弹起时，页面往上滑动，不能遮住光标 |  | 孙猛 | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
| 修改话题 | 删除一条，点击提交后崩溃 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES
| 群资料 | 主要成员设置了6个只显示4个 |  | 王冰 | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
群组 | 话题详情 | 图片展示需优化，图片被压扁 | 严重级缺陷 | 杨潮茳 | Fixed | 张晓鹏 |  | YES
群组 | 网络授课 | 播放页面缺置顶置底 | 致命级缺陷 | 王冰 | Track | 张晓鹏 |  |  | 新功能
| 话题管理 | 置顶后话题列表显示顺序紊乱，且下拉刷新后最后一条置顶的不在第一位 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 点赞 | 所有的点赞未点赞时为灰色，已经点赞的为粉色（包括icon与数字）（网络课程页面已改） |  | 王冰杨朝江 | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 登录 | 没有注册的账号toast提示错误 |  | 王冰 | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 完善资料 | 点击提交审核时toast显示网络异常，或请求超时，然后一直停留在正在加载（偶现） |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 个人资料 | 进去时显示上传成功 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
|  | 资料修改后返回，个人中心页还显示之前的资料，没有更新 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
我的 | 主动退出 | 应该清空密码 | 严重级缺陷 | 王冰 | Pending | 张晓鹏
| 通用 | 验证消息、文件库、销售记录、购买记录—进去时都提示请求成功，但没有记录。提示错误 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 朋友 | 没有好友消息时UI显示错误，多了2条横线 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
|  | 搜索医生，点击医生列表通栏崩溃 |  | 王冰 | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
|  | 添加医生列表第二十一个点击添加，崩溃 |  | 王冰 | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 发表话题 | 表情显示的文字 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 话题列表 | 排序错误，进一个话题再返回，话题列表排序会变 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES | 小鹏本人验证
| 创建群 | 当输入的群名称超过一行时，应自动换行，输入框的高度应自动加高 |  |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
|  | 当群名称、群介绍达到字数限制时，提交提示：系统错误 |  |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
| 群验证消息 | 点击“验证消息”，进入到群验证消息（有记录）时，提示“请求成功，但没有记录” | 废弃 |  | Cancel | 赵慧娜 |  |  | 已记录此bug
|  | 系统通知栏有群验证通知消息时，点击通知栏消息，无法定位到群验证消息页 | 严重级缺陷 |  | Cancel | 赵慧娜 |  |  | 没点击不跳转
|  | 群验证消息通知栏消息内容不正确 1、被人邀请加群时：（邀请人） 邀请你加入群：群名称 2、别人申请加入我的群: 赵某某 申请加入群：群名称 |  |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES | 收不到通知的消息（聊天可以收到消息）
| 话题详情页 | iOS修改的话题主题，在android不更新 |  |  | Fixed | 赵慧娜
|  | 点击“撤回”闪退 |  |  | Fixed | 赵慧娜
|  | 点击自己头像、和发帖人（主题处）头像没反应 |  |  | Fixed | 赵慧娜
|  | 进去话题详情页应定位到最后一条消息处（目前定位到第一条消息） | 一般级缺陷 |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES | 没有完全到最后一条
|  | 聊天内容气泡长按 |  |  | Cancel | 赵慧娜
|  | 气泡长按区域太小，好像只有按住文字才有反应 | 一般级缺陷 |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES | 视频处播放按钮挡住了长按
|  | 主题内容长按文字没反应，应该可以复制的 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
全局 | 全局 | 点击按钮，出现莫名toast提示，去掉 | 致命级缺陷 |  | Pending | 赵慧娜 |  | NO
| 发表话题 | 点击按钮“添加正文”，键盘应显示加号状态 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵慧娜 |  | YES
| 修改话题 | 应只有发帖人有权限修改，群主管理员没有权限修改他人话题主题 |  |  | Cancel | 赵慧娜 |  |  | 重复
登录 | 登录 | 当审核被拒绝，应为Toast提示。 |  | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
重置密码 | 重置密码 | 如果发送失败，等待消失。不能死在这个界面。（邮箱界面） |  | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
群组 | 我的收藏 | 从我的收藏进入话题详情，取消收藏。当无收藏话题时，布局出现问题。 |  |  | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 支付成功 | 微信支付成功后，Toast提示关掉。 |  | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 选择支付渠道 | 客服联系电话，应是统一的18401788896。 |  | 王冰 | Fixed | 徐劲松 |  | YES
| 通用 | 有提示语的地方多次点击后提示层会多次显示直到显示完点击次数才消失 |  |  | Cancel | 赵春燕 |  |  | 重复
注册 | 完善资料 | 进入完善资料页一直转圈（返回后转圈才可取消） |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | 完善资料重复提交后一直转圈（之前提交过一次、再次登录直接到资料完善页，填完资料提交后提示“资格审核已通过，不能重复提交”，测试账号18810439352，密码111111） |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | 未完善上传工牌照时，提交审核Toast提示语应为“请上传资格认证图片，再提交审核”（错别字“在”） | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 资格认证 | "姓名与证件不符"拒绝后，进入新用户注册和已有账号登录页 |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | “非认证照片”认证拒绝后进入金医桥首页，退出再次进入才提示资格审核被拒绝（拒绝后闪退） |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
群组 | 群组首页 | 消息数不准确，看过后消息数不变 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES | （偶现）
|  | 广告位跳转地址不应该是百度 |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 微信邀请好友 | 不能直接打开微信（手机有安装微信） |  | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 我的收藏 | 收藏列表的搜索结果有误（搜索不到的结果在最下端显示） |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 群详情 | 重复出现同样的话题多次 |  |  | Cancel | 赵春燕 |  |  | 重复
|  | 点赞数返回后再进来变为0 |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | 未点赞时数字为粉色 | 废弃 |  | Fixed | 赵春燕 |  |  | 已记录此bugu
| 提现 | 显示有钱但是提现提示金额不足 |  | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 钱包 | 零钱功能没有隐藏 |  | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 查找群 | 推荐群组列表任意一个群组，点击群成员头像闪退 |  | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | 搜索群结果不正确 |  | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 群管理 | 设置主要成员-编辑（点击4次或以上）-返回-闪退 |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 修改话题 | 第一次没有输入正文内容提交后点修改话题进入没有输入正文的地方 |  |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 群组首页 | 重复出现同样的群组多次（偶现） | 废弃 |  | Cancel | 赵春燕 |  |  | 重复
| 话题详情 | 资料库文档类文件打不开，手机上没有文档类软件 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES | Toast提示
| 资料库 | 搜索不到内容时没有提示 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 钱包 | 我的购买记录列表滑到最低点击任意视频奔溃 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 视频播放 | 全屏播放闪退 | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 网络授课 | 只要进去就闪退（vivo手机） | 严重级缺陷 | 王冰 | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 修改主题 | 修改主题视频拍摄上传到话题回复里了 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | 文字内容超出不提示，只提示发布失败 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | 修改主题-文件库-文件-发送（选择文件个数错误；发送文件后返回到话题详情） | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
|  | 第一次没有输入正文内容提交后点修改话题进入没有输入正文的地方 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
我 | 修改头像 | 点击放大是新头像、缩略图是旧头像 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
注册 | 完善资料 | 完善资料刚进去就显示正在上传 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES
|  | 完善资料未上传资格认证提交审核时，toast提示应该为“请上传资格认证图片，再提交审核” | 严重级缺陷 |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES
群组 | 查找群 | 随便点击一个群进群资料页，再点击主要成员头像，系统停止运行，然后出现重新加载页，点击重新加载后会出现推荐群列表，点群通栏彻底停止运行 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES
| 查找群 | 群列表里成员数跟话题数显示跟群资料里显示不一致 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES
群组 | 发表话题 | 发表话题以及回复都不支持GIF图 | 严重级缺陷 |  | Track | 张晓鹏 |  |  | 暂定;安卓确立修复时间。
|  | 发表的图片点开放大缩小，系统崩溃 |  |  | Fixed | 张晓鹏 |  | YES
朋友 | 好友消息 | 消息数与实际不符。描述：菜单栏消息数为，而朋友里没有显示那2条未读。朋友验证消息（无消息）下拉刷新，恢复。 | 致命级缺陷 |  | Feedback | 徐劲松 |  | NO | 再次出现
朋友 | 朋友聊天 | 1、朋友验证消息；2、个人资料，点击同意后，点击发消息；3、朋友聊天页，好友添加浮层应该消失。 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 徐劲松 |  | YES
全局 | 医生详情 | 出现null值 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
| 添加朋友 | 可能认识的人报系统错误 | 废弃 |  | Cancel | 赵春燕
群组 | 群详情 | 聊天输入框文字超出不提示 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
群组 | 群验证消息 | 进入消息详情同意后返回列表同意按钮没有改变，下拉刷新也不管用（这里点击的返回是手机返回键） | 严重级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES
群组 | 群验证消息 | 群验证消息同意按钮点击无反应 | 致命级缺陷 |  | Fixed | 赵春燕 |  | YES | 偶现
群组 | 网络授课 | 网络授课消息发布后消失、其他人的消息也返回后消失 | 致命级缺陷 |  | Feedback | 赵春燕 |  | NO
群组 | 网络授课 | 网络授课视频时长都为0分钟 | 严重级缺陷 |  | Cancel | 赵春燕 |  |  | 需后台
全局 | 全局 | 在网络环境不好的情况下，容易崩溃。（宿舍网络），需优化。 | 致命级缺陷 |  | Feedback | 徐劲松 |  | NO | 下午出现2次。
全局 | 视频 | 当我在非WIFI状态下时，观看、下载视频，应弹窗提示我当前为4G状态。点击确认才可继续。 | 致命级缺陷 |  | Feedback | 徐劲松 |  | NO
群组 | 话题聊天 | 发送图片，在未上传成功的(45%左右)情况下，点击撤销。Toast提示"参数为空（replayid）"，继续点击有几率崩溃 | 致命级缺陷 |  | Track | 张晓鹏SM-S7
群组 | 话题主题 | （竖图）照片倾斜90°成横图 | 严重级缺陷 |  | Fixed | 张晓鹏SM-S7 |  | YES
朋友 | 通讯录 | 通讯录的好友无法删除。 | 严重级缺陷 |  | New | 徐劲松 |  |  | 偶现，需要刷新才能恢复
1、New(报告一个bug时,没有指派给具体的开发人员修改时,就是new状态)；2、Waiting（经开发组长或会议决延后处理的缺陷）；3、Track（追踪）；4、Resolved (开发人员确认bug已经解决，测试人员可以进行验证测试了)；5、Pending（测试员正在验证中的缺陷）；6、Fixed(已修复一个缺陷)；7、Cancel（无效缺陷）；8、Feedback（反馈,当开发人员修改不正确时,把该bug反馈给他,重新修改）；----------未使用的：【Closed（关闭了一个缺陷）,Discuss(存在争议的缺陷，需要多方决议的缺陷‘主要是需求有争议，修改有风险，影响比较大的’),Recored（存在缺陷但已经决议永不再修改的缺陷'一般作为系统局限记录'）】。
New,Waiting,Track,Resolved,Pending,Fixed,Cancel,Feedback
致命级缺陷,严重级缺陷,一般级缺陷,建议级缺陷,下版,废弃

## Web（5）
Web（5）2016/6/13
模块 | 页面 | BUG | 优先级 | 负责人 | 状态 | bug提交人 | Start | Finish | 备注
web客户端2.0 | 登录 | “记住我的用户名”功能无。 | 严重缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 退出后，重新登录，依然是同一个账号，无法更换。 | 致命缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 登录时，不应有手机字数限制。因为也可邮箱登录。 | 严重缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 上传文件 | 第一次进入时，是没有数据的，待我第二次进入，出现大量列表。 | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 最后一个文件始终无法清除。 | 严重缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 搜索完后，清空搜索框应可回到初始列表。 | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 上传类型不对的，提示改。（提示文本由赵慧娜定义）。 | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 删除文件、不支持文件类型。弹框详情见UI。 | 样式缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 搜索结果的文件图标与类型不对应 | 样式缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 上传时，图标与文件类型为对应 | 样式缺陷 |  | Fixed |  |  | YES | ·
|  | 确定放弃上传文件后再次点击上传文件之前的文件还在上传列表中 | 严重缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 无法删除文件。当我删除后，返回重新进入后会恢复原样。 | 致命缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 无法暂停。正在上传时，点击暂停，无反应。 | 严重缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 正在上传，如有一个文件暂停，后面的文件应可上传。 | 严重缺陷 |  | Track
|  | 上传的第一个文件，点击删除无反应。刷新才可删除。 | 一般性缺陷 |  | Fixed
|  | 当列表中无数据时，上传文件成功后，并未自动显示到列表上。应自动显示。 | 一般性缺陷 |  | Track
|  | 资料库内容超过20个，也应显示。 | 致命缺陷 |  | Track
|  | 点击搜索的确定按钮，会刷新出非本账号的数据 | 致命缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 视频发布 | 没有发布课件的时候不应该出现分页;有分页时显示5条记录 | 严重缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
金医桥后台管理系统 | 资格认证审核 | 邮箱注册不会显示，手机位置为空。 | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
|  | 点击第二页时，分页会被遮挡。（火狐浏览器） | 一般性缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 发布通知 | 布局有问题，上下会被遮挡。 | 一般性缺陷 |  | Track
| 广告管理 | 布局有问题。 | 一般性缺陷 |  | New
| 广告管理 | 上传图片，在app不显示。 | 致命缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
ios/Android | 重置密码 | 邮箱重置密码功能未完善 | 致命缺陷 |  | Fixed |  |  | YES
| 关于金医桥 | 手机访问,改成m.geneqiao.com | 待定 |  | Track |  |  |  | 待定
1、New(报告一个bug时,没有指派给具体的开发人员修改时,就是new状态)；2、Waiting（经开发组长或会议决延后处理的缺陷）；3、Track（追踪）；4、Resolved (开发人员确认bug已经解决，测试人员可以进行验证测试了)；5、Pending（测试员正在验证中的缺陷）；6、Fixed(已修复一个缺陷)；7、Cancel（无效缺陷）；8、Feedback（反馈,当开发人员修改不正确时,把该bug反馈给他,重新修改）；----------未使用的：【Closed（关闭了一个缺陷）,Discuss(存在争议的缺陷，需要多方决议的缺陷‘主要是需求有争议，修改有风险，影响比较大的’),Recored（存在缺陷但已经决议永不再修改的缺陷'一般作为系统局限记录'）】。
New,Waiting,Track,Resolved,Pending,Fixed,Cancel,Feedback
致命级缺陷,严重级缺陷,一般级缺陷,建议级缺陷,下版,废弃