## 项目任务表
No. | 类型 | 优先级 | 任务描述 | 负责人 | 配合人 | CFlag | 当前状态 | 开始日期 | 截止日期 | 输入 | 输出 | 注释/原因/完成百分比
1 | 需求分析 | H | 需求分析（不包含钱包功能） | 陈兵、赵慧娜、陈建军 |  | Grey | Closed | 2016-02-19 | 2016-03-08 |  | PRD
1.1 |  | M | 整理后台管理需求 | 陈建军 |  | Grey | Closed | 2016-02-23 | 2016-02-26 |  | PRD
1.2 |  | M | 钱包功能需求（在P2做） | 赵慧娜、陈建军 |  | Grey | Closed | 2016-03-02 | 2016-03-18 |  | PRD
1.3 |  | H | 缓存功能需求 | 赵慧娜 |  | Grey | Closed | 2016-03-08 | 2016-03-09 |  | PRD
1.4 |  | H | 系统升级需求 | 赵慧娜 |  | Grey | Closed | 2016-03-08 | 2016-03-09 |  | PRD
2 | 交互设计 | H | 交互设计（不包含钱包功能） | 赵慧娜 |  | Grey | Closed | 2016-02-23 | 2016-03-08 | PRD | 原型图
2.1 |  | H | 钱包功能交互设计 | 赵慧娜 |  | Grey | Closed | 2016-03-02 | 2016-03-18 |  | 原型图
3 | 效果图、切图 | H | 效果图、切图 | 张晓鹏 |  | Grey | Closed | 2016-03-04 | 2016-04-11 | 原型图 | 效果图、切图
|  | H | 视频课堂（V1.6）UI调整 | 张晓鹏 |  | Grey | Closed | 2016-05-09 | 2016-05-10
|  | H | 功能介绍图 | 张晓鹏 |  | Red | IP | 2016-05-11 | 2016-06-15
|  | H | 功能引导 | 张晓鹏 |  | Grey | Closed | 2016-05-16 | 2016-06-01
3.1 |  | H | 登录注册，个人中心 | 张晓鹏 |  | Grey | Closed
3.2 |  | H | 朋友 | 张晓鹏 |  | Grey | Closed
3.3 |  |  | 专家群组 | 张晓鹏 |  | Grey | Closed | 2016-03-22 | 2016-04-05
3.4 |  |  | 支付，资料库 | 张晓鹏 |  | Grey | Closed | 2016-04-06 | 2016-04-20
4 | Web服务器及DB设计 | H | Web服务器及DB设计 | 臧岚、贾俊峰、张梦龙 |  | Grey | Closed | 2016-03-05 | 2016-03-11 | PRD | 设计说明文档
4.1 |  | H | 整理1.0版本的DB结构 | 张梦龙 |  | Grey | Closed | 2016-02-23 | 2016-02-24 |  |  | 2/24组织讨论
4.2 |  | H | 服务器设计文档 | 臧岚、张梦龙、贾俊峰、杨朝江、吴正亚 |  | Grey | Closed | 2016-02-29 | 2016-03-04 |  | 设计说明文档review
4.3 |  | H | 服务器设计文档rework | 臧岚、张梦龙、贾俊峰、杨朝江、吴正亚 |  | Grey | Closed | 2016-03-04 | 2016-03-09 |  | 设计说明文档
4.4 |  |  | 钱包功能服务器设计 | 杨朝江 |  | Grey | Closed | 2016-03-09 | 2016-03-11 |  | 设计说明文档
5 | IM服务器设计 | H | IM服务器设计 | 贾俊峰 |  | Grey | Closed | 2016-03-05 | 2016-03-11 | PRD | 设计说明文档
|  |  | IM服务器接口文档 | 梁轰 |  | Grey | Closed | 2016-03-21 | 2016-03-22
6 | 开发环境搭建 | H |  | 杨潮江、张梦龙 |  | Grey | Closed | 2016-02-22 | 2016-02-23
7 | 测试环境搭建 | H | 测试环境搭建 | 臧岚、张梦龙、贾俊峰 |  | Grey | Closed | 2016-02-22 | 2016-03-01
7.1 |  | M | 准备公网测试服务器 | 陈建军 |  | Grey | Closed | 2016-03-29 | 2016-04-01
7.2 |  | H | 确定Android手机测试机型列表 | 陈建军 |  | Grey | Closed | 2016-04-12 | 2016-04-30
8 | 测试计划 | H | 测试计划（功能相关） | 徐劲松 |  | Grey | Closed | 2016-03-04 | 2016-04-11 | 原型图、设计说明文档 | 测试计划
8.1 |  | H | 登录注册，个人中心（UI相关） | 徐劲松 |  | Grey | Closed | 2016-03-10 | 2016-03-21
8.2 |  | H | 朋友（UI相关） | 徐劲松 |  | Grey | Closed | 2016-03-22 | 2016-03-29
8.3 |  | H | 专家群组（UI相关） | 徐劲松 |  | Grey | Closed | 2016-03-22 | 2016-04-15
8.4 |  | H | 支付，资料库（UI相关） | 徐劲松 |  | Grey | Closed | 2016-04-16 | 2016-04-22
|  |  | 朋友、群组BUGLIST | 徐劲松 |  | Grey | Closed | 2016-05-11 | 2016-05-16
8.5 |  | H | 课件发布、定价、订阅播放与支付 | 徐劲松 |  | White | NS
8.6 |  | H | 大视频、资料库的检索、阅读和播放 | 徐劲松 |  | White | NS
8.7 |  | H | 钱包功能（只做"提现"功能,充值、支付、奖励 延期至V2.0之后的版本） | 徐劲松 |  | White | NS
9 | iOS客户端开发（P1） | H | iOS客户端开发（P1） | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | White | NS | 2016-03-19 | 2016-06-05 |  | 单元测试报告
9.1 |  | H | 熟悉VTC SDK | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Grey | Closed |  | 2016-03-10
9.2 |  | H | 客户端IM收发策略设计 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Grey | Closed | 2016-03-04 | 2016-03-08
9.3 |  | H | 登录注册，个人中心 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Grey | Closed | 2016-03-10 | 2016-03-23
9.4 |  | H | 朋友 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Grey | Closed | 2016-03-24 | 2016-04-13
9.5 |  |  | app版本更新 |  |  | Grey | Closed | 2016-04-19 | 2016-04-19
9.6 |  | H | 专家群组 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Red | Testing | 2016-04-14 | 2016-05-13
9.6.1 |  | H | 专家群组.1 群组 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Red | Testing | 2016-04-14 | 2016-04-26
9.6.2 |  | H | 专家群组.2 话题 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Red | Testing | 2016-04-27 | 2016-05-06
9.6.3 |  | H | 专家群组.3 视频 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Red | Testing | 2016-05-07 | 2016-05-13
9.7 |  |  | 缓存功能 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Red | IP | 2016-05-17 | 2016-05-31
9.8 |  | M | 支付，资料库 | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Red | IP | 2016-05-17 | 2016-05-31
9.9 | iOS Bug fix
9.9.1 |  | H+ | 登录注册，个人中心 bug fix | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Grey | Closed | 2016-03-28 | 2016-04-08
9.9.2 |  | H+ | 朋友 bug fix | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Grey | Closed | 2016-04-19 | 2016-05-13
9.9.2 |  | H+ | 群组、话题bug fix | 王亚军、刘全水、蒋先科 |  | Red | IP | 2016-05-20 | 2016-06-05
10 | Android客户端开发（P1） | H | Android客户端开发（P1） | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | IP | 2016-03-19 | 2016-06-05 |  | 单元测试报告
10.1 |  | H | 熟悉VTC SDK | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Grey | Closed |  | 2016-03-10
10.2 |  | H | 客户端IM收发策略设计 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Grey | Closed | 2016-03-04 | 2016-03-08
10.3 |  | H | 登录注册，个人中心 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Grey | Closed | 2016-03-10 | 2016-03-23
10.4 |  | H | 朋友 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Grey | Closed | 2016-03-24 | 2016-04-13
10.5 |  |  | app版本更新 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Grey | Closed | 2016-04-19 | 2016-04-19
10.6 |  | H | 专家群组 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | Testing | 2016-04-14 | 2016-05-13
10.6.1 |  | H | 专家群组.1 群组 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | IP | 2016-04-14 | 2016-04-27
10.6.2 |  | H | 专家群组.2 话题 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | IP | 2016-04-28 | 2016-05-06
10.6.3 |  | H | 专家群组.3 视频 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | IP | 2016-05-07 | 2016-05-20
10.7 |  | H | 缓存功能 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | IP | 2016-05-14 | 2016-05-31
10.8 |  | M | 支付，资料库 | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | IP | 2016-05-17 | 2016-05-31
10.9 | Android Bug fix
10.9.1 |  | H+ | 登录注册，个人中心 bug fix | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Grey | Closed | 2016-03-28 | 2016-04-08
10.9.2 |  | H+ | 朋友 bug fix | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Grey | Closed | 2016-04-19 | 2016-05-13
10.9.2 |  | H+ | 群组、话题bug fix | 孙猛、杨朝江、王冰 |  | Red | IP | 2016-05-20
11 | Web服务器开发（P1） | H | Web服务器开发（P1） | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | White | NS | 2016-03-12 | 2016-06-05 |  | 单元测试报告
11.1 |  | H | 登录注册，个人中心 | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | Grey | Closed | 2016-03-10 | 2016-03-22
11.2 |  | H | 朋友 | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | Grey | Closed | 2016-03-22 | 2016-03-25
11.3 |  | H | 专家群组 | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | Grey | Closed | 2016-04-07 | 2016-04-12
11.4 |  | M | 缓存 | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | Red | Testing | 2016-04-12 | 2016-05-31
11.5 |  | M | 支付，资料库 | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | Red | Testing | 2016-05-03 | 2016-06-01
11.6 |  | M | 后台管理 | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | White | NS
11.7 |  | H | 系统升级流程及脚本 | 吴正亚、张梦龙 |  | Grey | Closed | 2016-03-28 | 2016-04-15
12.1 | 医生WEB客户端 | H | 用户管理-会员管理-医生管理-资格审核 | 赵春燕 | 张梦龙 | Grey | Closed |  | 2016-04-05
12.2 | 后台管理 | M | 应用管理-APP-版本升级 | 赵春燕 | 张梦龙 | Grey | Closed | 2016-04-05 | 2016-04-08
12.3 | 医生WEB客户端 | M | 视频课堂（V1.6） | 赵春燕 | 张梦龙 | Red | Testing | 2016-04-11 | 2016-05-10
12.4 | 医生WEB客户端 | M | 资料库 | 赵春燕 | 张梦龙 | Red | Testing | 2016-05-04 | 2016-05-06
12.7 | 后台管理 | M | 钱包-提现管理 | 赵春燕 | 张梦龙 | Red | Testing | 2016-05-12 | 2016-05-20
12.1 | 后台管理 | M | 系统管理-系统通知 | 赵春燕 | 张梦龙 | Red | Testing | 2016-05-17 | 2016-05-19
12.5 | 医生WEB客户端 | M | 会议专场（web V2.0） | 赵春燕 | 张梦龙 | Red | IP | 2016-05-20 | 2016-06-09
12.8 | 后台管理 | M | 活动管理-报名管理 | 赵春燕 | 张梦龙 | Red | IP | 2016-06-10 | 2016-06-14
12.9 | 后台管理 | M | 广告管理 | 赵春燕 | 张梦龙 | White | NS | 2016-06-15 | 2016-06-17
12.11 | 后台管理 | M | 数据统计 | 赵春燕 | 张梦龙 | Red | IP | 2016-06-27 | 2016-06-30
12.12 | 医生WEB客户端 | M | 科室管理 |  | 张梦龙 | White | NS | 2016-07-01 | 2016-07-08
13 | IM服务器开发（P1） | H | IM服务器开发（P1） | 贾俊峰 |  | White | NS | 2016-03-12 | 2016-06-05 |  | 单元测试报告
13.1 |  | H | IM服务器接口开发 | 梁轰 |  | Grey | Closed | 2016-03-22 | 2016-04-13
|  |  | IM SDK支持IPAD | 梁轰 |  |  |  | 2016-05-10
14 | iOS客户端开发（P2） | H | iOS客户端开发（P2） | 王亚军 |  | White | NS |  |  |  | 单元测试报告
14.1 |  |  | 课件发布、定价、订阅播放与支付 |  |  | White | NS
14.2 |  |  | 大视频、资料库的检索、阅读和播放。 |  |  | White | NS |  |  | 6
14.3 |  |  | 钱包功能（只做"提现"功能,充值、支付、奖励 延期至V2.0之后的版本） |  |  | White | NS | 2016-06-10 | 2016-06-22
15 | Android客户端开发（P2） | H | Android客户端开发（P2） | 杨潮江 |  | White | NS |  |  |  | 单元测试报告
15.1 |  |  | 课件发布、定价、订阅播放与支付 |  |  | White | NS
15.2 |  |  | 大视频、资料库的检索、阅读和播放。 |  |  | White | NS
15.3 |  |  | 钱包功能（只做"提现"功能,充值、支付、奖励 延期至V2.0之后的版本） |  |  | White | NS
16 | Web服务器开发（P2） | H | Web服务器开发（P2） | 吴正亚、张梦龙、杨朝江、臧岚 |  | White | NS |  |  |  | 单元测试报告
16.1 |  |  | 课件发布、定价、订阅播放与支付 |  |  | White | NS
16.2 |  |  | 大视频、资料库的检索、阅读和播放。 |  |  | White | NS
16.3 |  |  | 钱包功能（只做"提现"功能,充值、支付、奖励 延期至V2.0之后的版本） |  |  | White | NS
17 | IM服务器开发（P2） | H | IM服务器开发（P2） | 贾俊峰 |  | White | NS | 2016-04-23 | 2016-06-19 |  | 单元测试报告
18 | 集成测试 | H | 集成测试 | 徐劲松 |  | White | NS | 2016-06-20 | 2016-07-19 |  | 集成测试报告
Formulas:
CFlag = IF([当前状态]="Closed","Grey",IF([当前状态]="NS","White",IF([截止日期]-TODAY()<=1,"Red",IF([截止日期]-TODAY()<=3,"Yellow","Green"))))
CFlag = IF([当前状态]="Closed","Grey", IF([当前状态]="NS","White",IF([截止日期]-TODAY()<=1,"Red",IF([截止日期]-TODAY()<=3,"Yellow", "Green"))))
Note on C1: Priority - 任务优先级
Note on G1: 状态预警标记