## 功能列表
家装项目功能优先级列表 乐普科技(www.lepu.im) |  |  | 优先级 | 完成度 | 预计完成时间 | 备注说明
产品组成部分
1. APP，包括IOS和android客户端（混合开发模式） 2、系统管理后台（管理整个平台）
分类 | 子分类 | 功能描述
一、App客户端（采用混合式开发）
UI设计 | UI设计图 | 预计80张界面图，及各种分辨率的切图 | 高 | 效果图完成100% 切图完成90%
测试 | 整体测试 | 至少1轮接口测试、至少3轮功能测试 | 高 | 正在编写测试用例 进度20%
需求分析 | 需求分析 | 和客户进行详细的需求分析、原型设计 | 高 | 完成需求分析 100%
启动画面 | 欢迎页面 | 启动APP时加载图片，显示公司logo、宣传语等； | 中 | 完成90%
| 引导页面 | 首次启动时显示1－3张加载导航页面，帮助用户迅速了解该APP的特性与使用方法 | 中
账号系统 | 用户注册 | 采用手机号码注册用户账号，需要短信验证 | 中 | 接口完成90% 客户端90% | 2016-02-29
| 平台隐私条例 | 平台隐私条例H5介绍页面 | 低 | 完成90%
| 手机号登录 | 手机号、密码进行验证登录 | 高 | 接口完成100% 客户端90%
| 忘记密码 | 根据手机号码发送短信验证码后找回密码 | 低 | 接口完成100% 客户端100%
| 退出登录 | 点击“退出登录”按钮后退出登录 | 高 | 接口完成100% 客户端100%
| 显示用户信息 | 显示用户的基本信息，包括：头像、姓名、手机号码等 | 中 | 接口完成100%
| 修改用户信息 | 除了账号不可以修改，其他用户信息都可以修改，包括：头像、姓名等 | 中 | 接口完成100% |  | 需要充值七牛图片服务器
邀请码 | 邀请码规则 | 不管有没有技能的用户都能拉人进入平台 | 低 | 接口完成100%
| 产生邀请码和邀请码简介页面 | 用用户注册的手机号码作为邀请码，并且不可更改。提供一个H5的邀请码简介页面。 | 低 | 接口完成100%
| 邀请码奖励 | 按一定算法规则奖励邀请人 | 低
| 邀请码奖励付款 | 业主可以用邀请码的奖励进行付服务费 | 低
服务人员简历 | 个人简历介绍 | 在APP端编辑个人文字和图片简历 | 低 | 接口完成50% |  | 需要充值七牛图片服务器
| 个人作品介绍 | 上图相关的个人作品图片，限20张内 | 低
| 服务人员个人详情页 | 显示服务人员的个人详情页面，包括个人文字简历，作品图片，服务次数，评价，接单数等。 | 低
付款 | 尾款付款 | 改为由服务人员发起“收费申请”，业主确认无误后付费，如果业主发现费用不对则可以打回给服务人员，让服务人员重新填写金额 | 高 | 未完成
| 定金支付 | 对某个服务人员应标后要对该服务人员付指定金额的定金。并记录流水中。 | 高 | 接口完成100%
| 余额付款 | 业主可以使用自己的余额进行付款，并且记录到金额流水中。 | 高 | 接口完成100%
| 短信通知 | 付款成功后，发对应的短信给服务人员 | 中
| 付款页面 | 业主收到收费申请的时候，可以立即支付，也可以取消。 | 高 | 未完成
首页 | 首页广告 | 显示后台设置的首页广告信息URL，点击跳转到相对应的web页面展示详细信息 | 中 | 完成50%
| 广告H5页面 | 首页家装行业的弊端和app使用流程介绍H5页面 | 中
| 选顾问 | 点击选顾问后，跳转到顾问服务介绍，然后进行预约，竞标等相关操作 | 高 | 未完成
| 填写预约详情 | 填写预约的结束时间，开始时间，预约备注等信息 | 高 | 接口完成100%
| 顾问服务列表 | 展示顾问服务的内容，包括以下设计、计划、造价、合约、监理五个部分，点击某个部分用web来加载这个部分的详情介绍 | 高 | 未完成
| 所有服务节点的H5页面 | 设计阶段的5个服务H5介绍页、计划阶段的3个服务的H5介绍页、造价、合约阶段的3个H5介绍页面、监理阶段的100个服务节点的H5介绍页面。 | 高 | 未完成
| 我要揽活 | 我要揽活分页显示了业主在平台上发布的标，对应技能的服务人员能在此获取到相关的竞标。按城市排序和过滤。 | 高 | 接口完成90% | 2016-02-29
| 我要揽活空白页 | 空白页提示 | 低
| 揽活列表 | 可根据预约时间的早晚和离常驻地点最近进行排序，可按预约时间和服务类型进行筛选。并且可按城市进行刷选。 | 高 | 接口完成90% | 2016-02-29
| 揽活服务详情 | 点击揽活列表中的某个揽活跳转到这个揽活服务的详情页面 | 高 | 接口完成100%
| 监理技能服务的特殊处理 | 监理按工种和工序做特殊的下单处理。若线下认证，给一个线下认证标记。 | 低
| 填写预约 | 业主填写预约服务的房屋信息，服务上门信息和服务备注。 | 高 | 接口完成100%
| 预约 | 平台上的业主填写房屋相关的信息后就可以发起服务预约，持有相关技能服务人员可以看到对应预约详情。在我的预约中可以看到跟自己相关的预约单。预约截止时间为服务开始时间。 | 高 | 接口完成100%
| 预约详情 | 点击某个预约后在该预约的详情页面 | 高 | 接口完成100%
| 竞标模式 | 业主发出预约单后，持有相关技能的服务人员在指定时间内可以对该预约进行投标，业主可以在竞标的成员里面选择中意的服务人员付定金，定金一旦付款成功后，该预约单生效，系统会把改用户的资料转接给服务人员。服务人员服务完成后业主要支付相应的尾款。业主也可以停止本次竞标。 | 高 | 未完成
| 竞标成员列表 | 显示参加竞标的成员列表，列表中展示该成员的接单数，评分，以及文件评价。 | 高 | 接口完成100%
| 评价 | 业主付完尾款后可以对服务人员的服务进行文字和星级评价，一旦评价操作结束，则代表服务完成。 | 高 | 未完成
| 追加评价 | 业主评价用户后，还有一次机会对用户进行追加的文字和星级评价 | 低
装修工程 | 新增装修工程 | 填写对应的信息创建装修工程，如：装修面积，格局，详细地址，标题，描述等。选择并填写装修工程所在的城市。 | 高 | 接口完成100%
| 装修工程列表 | 列出装修工程列表，如果无装修工程给出空白页提示。 | 高 | 接口完成100%
| 删除装修工程 | 删除装修工程 | 低
| 装修城市所属城市 | 选择装修城市的所属城市，列出城市列表让业主选择。 | 高 | 接口完成100%
工程 | 工程列表 | 按用户在工程中的教师来过滤工程。支持下拉刷新，上拉加载更多。若无相关工程，则要显示找顾问或者去竞标。 | 高 | 接口完成100%
| 工程空白页提示 | 工程空白页提示 | 低
| 编辑和删除工程 | 到工程列表点击编辑后进入编辑状态，编辑状态可删除工程列表 | 中 | 接口完成100%
| 搜索工程 | 按照关键字搜索工程 | 中
| 过滤 | 根据工程中的城市进行过滤工程 | 中
| 查看 | 显示工程的详细信息，包含群讨论、文件、预约单、名称，描述，成员角色，工程进度。 | 高 | 接口完成50%
| 群讨论 | 已加入工程的相关角色都会自动加入工程里面的群讨论组，群讨论组能收到群成员的实时消息，业主和顾问角色能随时添加和删除成员。 | 高 | 未完成
| 上传工程文件 | 选择目录后上传对应的文件，文件可以是拍照生成的文件，也可以是本地已有的文件。 | 高 | 未完成
| 工程文件列表 | 工程文件中包含了工程中所有角色产生的文件，任何工程中的人员都能通过客户端或者PC端上传工程中所需文件 | 高 | 未完成
| 文件权限 | 只有顾问或者业主可以设置文件的查看权限。 | 高 | 未完成
| 工程信息 | 可编辑和查看该工程的相关信息，例如：工程名称、工程描述、房屋信息等。 | 高 | 接口完成100%
| 归档工程 | 相关的工程人员归档工程后，该成员不会再收到工程群里讨论的及时消息，在工程频道也不会显示该工程。可在我的归档里面看到归档过的工程列表。 | 低
| 工程进度 | 展示工程中已完成的进度和未完成的进度。 | 高 | 未完成
| 预约工程任务 | 对未完成的工程任务，发包预约相关的服务人员，若预约成功，相关的服务人员自动加入到工程中。不是业主角色不能点击工程中的任务。 | 高 | 未完成
订单 | 订单列表 | 显示和用户关联的订单。支持下拉刷新，上拉加载更多。订单空白页提醒。 | 高 | 接口完成100%
| 搜索订单 | 按关键字对搜索订单 | 中 | 接口完成100%
| 订单详情 | 显示订单相关的详细详细 | 高 | 接口完成100%
| 刷新订单详情 | 订单变成了付尾款状态的时候，用户可以主动点击刷新按钮刷新订单 | 低
| 空白页提示 | 若无订单，给出相关的页面提示 | 低
消息 | 消息列表 | 消息列表展示了及时通信消息和系统推送通知
| 通信消息 | 通信消息列表展示了所有通信记录，包括群讨论和私人聊天，点击消息列表中的群讨论，跳转到群讨论详情页面，并显示历史消息，点击群讨论中的个人头像跳转到个人聊天页面。
| 搜索消息 | 根据关键字搜索相关消息，列出相关消息列表
| 添加成员 | 通过手机号码添加相关的人员进入工程群讨论
| 成员列表 | 展示已加入工程中的成员列表
| 搜索成员 | 根据关键字搜索成员
| 添加成员 | 把成员添加进入群讨论，并为其设置群讨论昵称
| 聊天 | 支持文字、图片、语音聊天（集成第微特喜SDK）
| 通知 | 通知中可以查看工程项目相关的系统通知，例如，业主已付定金，业主已付尾款等信息。点击后跳转到该通知的详细信息。
我的 | 个人信息 | 显示用户的头像，姓名、等级等个人的详细信息，以及退出当前账号。 | 高 | 接口完成100%
| 编辑个人信息 | 更换个人头像和个人昵称 | 低 | 接口完成50%
| 业务员流水 | 持有技能的服务人员可以看到对应的订单流水金额，点击后可以查看流水详情。如果流水为空进行空白页提示。 | 高 | 未完成
| 提现 | 可以看到对应的余额，以及余额收入明细。能填入指定的支付宝账号申请提现余额，提现时要输入登录密码。 | 高 | 未完成
| 提现结果 | 给出提现成功与否的结果 | 高 | 未完成
| 服务人员频道 | 服务员频道有展示技能认证和常驻地点 | 高 | 接口完成100%
| 常驻地点 | 服务人员设置自己方便的常驻地点，先选择所在城市，然后调用百度或者搞得的搜索关键字poi接口。设置后可以修改常驻地点。 | 高 | 未完成
| 实名认证 | 填写真实名称和身份证拍照进行实名认证 | 高 | 接口完成50%
| 技能认证 | 列出技能列表，若已成功申请技能的这提示已通过，若未提交审核的提交相关的资料进行审核，审核中的技能则只能等到审核，每个技能认证服务人员都要提交相关的技能证书和服务价格。 | 高 | 接口完成90%
| 审核失败原因 | 查看技能审核失败原因 | 中 | 接口完成100%
| 重新提交技能审核 | 若认证失败可重新填写资料进行认证。 | 中 | 接口完成100%
| 技能服务价格 | 展示和修改服务价格 | 高 | 接口完成100%
| 设置支付宝账号和姓名 | 设置和修改支付宝账号和支付宝账号对应的姓名 | 高 | 接口完成100%
| 反馈 | 供用户对平台提出宝贵的意见和建议 | 低
| 关于 | 客服电话和版本号，点击客户电话可以拨打客服电话。 | 低
二、后台管理系统
基本功能 | 基本框架 | 后台管理系统节本框架 | 高 | 未完成
| 角色及权限管理 | 按城市划分管理各角色及其权限 | 中
| 管理员管理 | 增加、删除、修改及查找管理员及其信息 | 低
个人简历审核 | 列出个人简介审核列表 | 列出所有用户的个人图片和文件简历审核列表 | 低
| 列出个人作品图片审核列表 | 列出所有用户的个人作品图片审核列表 | 低
| 显示个人简介详情 | 列出个人简历详情页面 | 低
| 显示个人作品详情 | 列出个人作品详情页面 | 低
| 审核个人简介 | 审核服务人员APP端提交的个人简历，审核失败后给出相应的审核失败信息。 | 低
| 审核个人作品图片 | 审核服务人员APP端提交的个人图片作品，审核失败后给出相应的审核失败信息。 | 低
技能服务 | 显示已有的服务列表 | 显示已有的服务项目，按装修流程的阶段来划分。 | 中
| 查看服务详情 | 查看技能服务详情页面。 | 中
| 删除和添加技能服务项 | 添加和删除服务技能项目。 | 中
| 配置技能服务属性 | 配置技能服务相关的属性，比如：是否需要上门，定金金额，邀请码奖励金额，是否有需要设置结束时间 | 中
用户管理 | 查询 | 用户列表显示、查询用户 | 中
| 操作 | 新增、删除、修改 | 中
| 详细信息 | 用户细信息查看 | 中
| 用户相关信息 | 查看用户相关的预约，余额等相关联的信息 | 中
建议管理 | 列表显示 | 显示用户反馈建议列表信息 | 中
| 操作 | 新增、删除、修改、查看 | 中
| 查询 | 根据关键信息查询对应的数据 | 中
订单管理 | 列表显示 | 列表显示当前平台产生的订单，并可根据关键字搜索 | 高 | 未完成
| 详细查看 | 订单详情显示 | 高 | 未完成
| 按时间过滤 | 按过滤条件查询订单 | 中
| 订单退款 | 付定金的订单可以进行退款 | 高 | 未完成
| 按时间导出 | 按时间过滤条件导出订单EXCEL文件 | 低
工程管理 | 显示 | 列表显示当前平台产生的工程 | 低
| 按时间过滤 | 按过滤条件查询工程 | 低
| 工程信息 | 查看工程的详细信息包括工程成员，工程预约单等信息 | 低
评价管理 | 查看 | 根据预约单查看用户评价信息和历史信息 | 低
| 操作 | 根据某个评分算法 计算出某个服务人员的评分 | 低
认证管理 | 列表显示 | 显示提交认证的用户的信息，可查看详细的认证资料。 | 中
| 搜索 | 根据关键信息查询对应的数据 | 中
| 操作 | 认证通过或者失败，不通过请输入理由返回给用户。 | 中
| 详情 | 显示用户提交申请技能的认证详情 | 中
顾问管理 | 列表显示 | 列表显示顾问，并可关键字搜索 | 中
| 编辑删除 | 更新顾问详情和删除顾问详情 | 中
| 详情查看 | 查看顾问详细和查看顾问的业绩流水 | 中
数据统计 | 预约单统计 | 预约单量统计，按如，周，月，年等条件进行统计分析 | 高 | 未完成
| 收入情况统计 | 统计平台的收入情况，设计师的收入情况 | 高 | 未完成
| 金额 | 预约单金额统计 | 高 | 未完成
| 用户 | 用户量统计 | 高 | 未完成
提现管理 | 列表 | 提现申请列表显示 | 高 | 未完成
| 过滤 | 按过滤条件查询提现申请 | 高 | 未完成
| 详情 | 查看提现的详情 | 高 | 未完成
| 导出 | 根据时间跨度导出相关的提现申请excel文件 | 低
| 操作 | 对提现申请进行提现以及撤销提现 | 高 | 未完成
系统配置管理 | 详情 | 显示目前所有的系统配置信息 | 低
| 操作 | 更新相关配置信息 | 低
三、企业官网
简单官网 | 官网 | 制作企业的简单官网，展示企业相关信息。 | 中
| 框架 | 官网基本框架 | 高 | 未完成
| 登录 | 通过手机号码和密码进行登录操作。 | 高 | 未完成
工程 | 展示工程列表 | 展示跟自己相关的工程列表 | 高 | 未完成
| 归档工程列表 | 展示已归档的工程列表 | 中
| 搜索工程 | 根据关键字搜索工程 | 中
| 工程详情 | 显示工程的详细信息，包含文件、名称，描述。 | 高 | 未完成
| 工程文件 | 工程文件中包含了工程中所有角色产生的文件，任何工程中的人员都能通过网站上传工程中所需文件。 | 高 | 未完成
| 文件 | 查看文件详情以及下载文件 | 高 | 未完成